## 总预算及支出流水
预算/支出类别 | 预算 | 描述 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 合计 | 预算执行率
劳务费 | 50000 | [22 empty] | 49959 | 99.92%
项目经理/UI设计与实现 |  | 日薪 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381
预算管理/数据库设计与实现 |  | 日薪 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333
进度控制/开发管理 |  | 日薪 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333
会议统筹/需求分析与概要设计 |  | 日薪 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333
风险管理/数据库设计与实现 |  | 日薪 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333
质量管理/测试工程师 |  | 日薪 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333
项目顾问/文档工程师 |  | 日薪 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333
软件工具及设备费用 | 20000 | [22 empty] | 14500 | 72.5%
服务器租赁 |  | 用于开发、测试和生产环境的服务器租赁费用 | 2000 | [6 empty] | 2000 | [5 empty] | 2000
硬件设备购置 |  | 购置开发过程中需要的硬件设备 | 2000 |  | 1000 |  |  | 1000
设计与测试软件费用 |  | 用于UI/UX设计、测试自动化工具的费用。 | 1000 | 1000
项目管理工具费用 |  | 购买项目管理软件 |  | 1000 |  | 500 | [13 empty] | 500 | 500
差旅费 | 5000 | [22 empty] | 4000 | 80%
|  | 团队成员出差的交通、住宿、餐饮费用 | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 500 | 500
绩效发放 | 15000 | 根据项目完成情况或个人表现发放的额外奖励 | [21 empty] | 15000 | 100%
15000
风险管理费用 | 10000 | 用于应对不确定的事件
预算总计 | 100000 | 支出总计 | 7879 | 4379 | 3379 | 2879 | 2379 | 3379 | 2879 | 4379 | 2379 | 2379 | 3379 | 2379 | 2379 | 5379 | 2379 | 2379 | 2879 | 3379 | 2879 | 2379 | 17379 | 83459 | 83.46%

## 劳务费
人员/职务 | 3周工资(元) | 总预算占比(%)
项目经理/UI设计与实现 | 8000 | 8
预算管理/数据库设计与实现 | 7000 | 7
进度控制/开发管理 | 7000 | 7
会议统筹/需求分析与概要设计 | 7000 | 7
风险管理/数据库设计与实现 | 7000 | 7
质量管理/测试工程师 | 7000 | 7
项目顾问/文档工程师 | 7000 | 7
合计 | 50000 | 50

## 软件工具及设备费用
项目 | 总费用 (元) | 总预算占比(%)
开发工具 | 10000 | 10
服务器租赁 | 5000 | 5
硬件设备购置 | 5000 | 5
合计 | 20000 | 20

## 差旅费
项目 | 总费用 (元) | 总预算占比(%)
差旅费 | 5000 | 5

## 绩效发放
项目 | 总费用 (元) | 总预算占比(%)
绩效奖金发放 | 15000 | 15

## 风险管理费用
项目 | 总费用 (元) | 总预算占比(%)
应急储备 | 5000 | 5
管理储备 | 5000 | 5
合计 | 10000 | 10